## Sheet1
问题报告单清单 记录编号：001
编号 | 模块名称 | 问题简述 | 级别 | 状态 | 提出人 | 提出日期 | 解决人 | 解决日期 | 备注
1 | 个人信息 | oa：个人信息→本人信息：建议添加返回按钮，返回个人信息表格页 | 3 | Cancel | Jenny | 2007-07-21
2 | 工作安排 | oa：工作安排→综合查询：查询项过多，，不能选择单项查询，建议输入项设为可以单条件查询。 | 3 | cancel | Jenny | 2007-07-21
3 | 工作安排 | oa：工作安排→综合查询：点击查询按钮，出现下载对话框。 | 1 | Fixed | Jenny | 2007-07-21
4 | 名片夹 | oa：名片夹→名片夹分类：不能添加名片夹。 | 2 | Fixed | Jenny | 2007-07-21 | 余斐 | 2007-07-21 | 该问题已解决
5 | 待办事项 | oa：待办事项→待办事项：查询项太多，并且都是必填，应该支持单项查询 | 3 | Cancel | Jenny | 2007-07-21
6 | 待办事项 | oa：待办事项→工作清单：察看工作计划页面建议添加返回按钮，返回工作计划列表。 | 3 | Cancel | Jenny | 2007-07-21
7 | 个人文件夹 | oa：个人文件夹：设置共享和取消共享不应共存，或者，建议修改代码。 | 3 | Cancel | Jenny | 2007-07-21
8 | 个人文件夹 | oa：个人文件夹：文件夹列表上面出现英文openall/closeall，用户不一定是都懂得英文的，所以建议全部使用中文，保持风格统一。 | 3 | Cancel | Jenny | 2007-07-21 |  | 2007-07-21
9 | 退出 | oa：菜单栏 退出：点击退出按钮，没有退出提示，如果用户误点退出键，很多信息可能丢失，所以建议退出键设置退出提示。 | 3 | Cancel | Jenny | 2007-07-21 |  | 2007-07-21
10 | 查询模块 | 所有查询功能没有模糊查询功能，所以查询时没有填完整的查询条件，查询将失败 | 3 | Open | 万莹 | 2007-07-21
11 | 个人名片夹 | 建立个人名片的时候，有重名的名片无法进行录入，会提示该名片已存在的提示信息。 | 2 | Fixed | 万莹 | 2007-07-21
12 | 发消息模块 | 按员工号发消息时，可随意输入一个不存在的员工号进行消息发错，，没有“该员工不存在”的错误提示，消息正常发送，进入数据库，页面没有该纪录显示。 | 2 | Open | 万莹 | 2007-07-21
问题简述：按照以什么账号登录，点击菜单顺序，出现的结果进行描述。
级别：1 造成系统瘫痪的错误或功能缺少；2 造成模块不能使用的错误；3 表示建议性修改。
状态：Open 表示问题还未被修改；Reopen 表示问题重新被发现；Fixed 表示问题已经被修改但未最终确认；Closed 表示问题已经用户验证；Cancel表示该问题经与用户协商被取消。